## Sheet1
# | Backlog | Prioridades |  |  |  | Leyenda
1 | Como usuario deseo jugar Polla para divertirme con otros usuarios | 10 |  |  |  |  | Terminado
2 | Como usuario deseo poder formar equipos hipoteticos para poder retar mis habilidades con otros usuarios | 10 |  |  |  |  | En progreso
3 | Como usuario deseo poder jugar Trivia para retar mis conocimientos con otros jugadores | 10 |  |  |  |  | Por empezar
4 | Como usuario deseo poder formar grupos para poder jugar con las personas que quiero | 3
5 | Como organizador deseo poder manejar las apuestas para cambiar la intensidad y riesgo de las partidas | 5
6 | Como usuario deseo poder visualizar partidas abiertas para poder participar y competir en estas | 5
7 | Como persona interesada deseo poder registrarme en el sistema para tener un registro en el sistema y de esa forma ingresar | 10
8 | Como usuario registrado deseo tener una bolsa inicial de dinero para poder apostar y competir en juegos | 7
9 | Como usuario deseo poder ingresar al sistema para poder participar en eventos del sistema | 10
10 | Como usuario deseo que mis patrones de uso de la aplicación sean grabados para que puedan ser analizado por los desarrolladores y puedan otrientar futuro crecimiento a las preferencias de los usuarios | 5
Estado | Actividades | HU |  | Sprint
Terminado | Diseño de página de log in | 9 |  | 0 | Entregable 1
Terminado | Diseño de base de datos de usuarios | 7 | 8 | 1 | Entregable 2
Terminado | Diseño de página de registro | 7 |  | 1
Terminado | Documentar los diseños y funcionalidad | 7 |  | 1
Terminado | Implementación de base de datos usuario | 7 |  | 1
Terminado | Programación de registro con base de datos | 7 |  | 1
Terminado | Programación de log In con base de datos | 9 |  | 1
Terminado | Diseñar página de trivia | 2 |  | 3 | Entregable 3
Terminado | Diseñar base de datos de preguntas | 2 |  | 3
Terminado | Recopilar y informacioń para preguntas | 2 |  | 3
Terminado | Hacer las preguntas y cargarlas a la base de datos | 2 |  | 3
Terminado | Programar funcionalidad de juego trivia | 2 |  | 3 | Entregable 4
Terminado | Diseñar página de polla | 1 |  | 2
Terminado | Hacer base de datos de partidos | 1 |  | 2
Terminado | Porgramar juego de polla modalidad 1 | 1 |  | 2
Terminado | Pruebas de juego de polla modalidad 1 | 1 |  | 2 | Entregable 5
Terminado | Probar el juego trivia | 2 |  | 3
Terminado | Diseñar la página de equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Diseñar base de datos de jugadores | 3 |  | 4
Terminado | Recopilar información de jugadores de equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Implementar base de datos de equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Programar funcionalidad de hacer equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Porgramar funcionalidad de puntajes de jugadores | 3 |  | 4
Terminado | Programar juego de equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Probar el juego equipo ideal | 3 |  | 4
Terminado | Hacer diagrama de despligue |  |  | 4
Terminado | Programar funcionalidad de grupos | 4 |  | 5 | Entregable 6
Terminado | Diseñar base de datos de juegos en grupo y públicos | 4 | 5 | 5
Terminado | Implementar base de datos de juegos en grupo y públicos | 4 | 5 | 5
Terminado | Programar los juegos públicos y privados | 4 | 5 | 5
Terminado | Implementar apuestas modificables de los juegos | 6 |  | 5
Proceso | Implementar base de datos no sql | 10 |  | 5
Proceso | Implementar modulo de analitica | 10 |  | 5
Terminado | Informe final |  |  | 5
Terminado | Video demo del programa |  |  | 5
Links
https://trello.com/b/UlR23Ce5